**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

реализации проекта «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней по физике»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

города Калининграда лицей №23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Планируемый результат реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование группы участников проекта, обучающихся, показавших наивысшие результаты участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по физике. | до 01.04.2018 | Сформирована группа участников проекта – 3 группы, всего 35 человек |
| 2 | Создание информационно-учебного раздела «Школа олимпиадной подготовки по физике» на сайте лицея для участников проекта | до 10.04.2018 | Создан раздел «Школа олимпиадной подготовки по физике» на сайте лицея в разделе «Опорная физ-мат площадка»  http://vfms.ucoz.org/index/nou\_mif/0-13 |
| 3 | Родительское собрание, информирование родителей о проекте и его задачах. | 24.03.2018 | Заключены договора с родителями (законными представителями) участников проекта в количестве 30 шт. |
| 4 | Организация очных групповых консультаций. | В течение года | Проведение занятий по утвержденному расписанию, 432 учебных часа |
| 5 | Весенняя сессия «Школы олимпиадной подготовки по физике». Организация занятий с приглашенными специалистами | 04.03.-15.03.2018 | Подготовка олимпийцев-физиков для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников на базе ЦРОД, 30 участников проекта занимаются в течении 9 дней |
| 6 | Летняя физико-математическая школа | 24.07.- 31.07.2018 | Участие физиков -олимпийцев в летней школе на базе ЦРОД, число участников 30 человек |
| 7 | Участие в Летней школе интенсивной подготовки, стажировка (республика Беларусь) | август 2018 | Участие в стажировке лучших двух олимпийцев-физиков по результатам конкурсного отбора |
| 8 | Осенняя сессия «Школы олимпиадной подготовки по физике». |  | Подготовка олимпийцев-физиков для участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, число участников 30 человек |
| 9 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | ноябрь | 20 обучающихся «Школы олимпиадной подготовки по физике». примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников |
| 10 | Участие в слете «Янтарные искры» на базе ЦРОД | декабрь | Примут участие победители и призеры очных, заочных, дистанционных мероприятий по физике: конкурсов, соревнований, олимпиад, число участников 20 человек |
| 11 | Участие в очных, заочных, дистанционных мероприятиях по физике: конкурсах, соревнованиях, олимпиадах | В течение года | Примут участие 30 человек, 15 участников станут победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад |
| 12 | Мониторинг результативности обучения участников проекта | ежеквартально | Результаты обучения- 70% учащихся выполняют тестовые и олимпиадные задания на 100% |